## Параметры
ПАРАМЕТРЫ — справочные ставки (по ним посчитаны цены на листе «Смета GRABZI»)
Ставка Тариф 1 «MVP-гипотеза», ₽/час | 2500
Ставка Тариф 2 «Комфорт+», ₽/час | 2900
Ставка Тариф 3 «Премиум», ₽/час | 3500
Коэффициент часов Тариф 2 (код) | 1.6
Коэффициент часов Тариф 3 (код) | 2.3
Коэффициент часов Тариф 2 (дизайн) | 3
Коэффициент часов Тариф 3 (дизайн) | 6
Округление цены до, ₽ | 500
Формула цены: Т1 = Σчасов×ставка1; Т2 = ((бэк+фронт)×1.6 + диз×3.0)×ставка2; Т3 = ((бэк+фронт)×2.3 + диз×6.0)×ставка3; округление до 500 ₽.

## Смета GRABZI
СМЕТА GRABZI ПО ФУНКЦИОНАЛУ — два варианта: «С нуля (как Juicy)» и «Только доработка»
Метка: 🟦 JUICY (переиспользовано) · 🟨 GRABZI⁺ (доработано) · 🟩 GRABZI (новое). Цены посчитаны (значения), ставки — лист «Параметры». Часы — экспертная оценка по структуре Juicy-сметы.
[5 empty] | ВАРИАНТ A — С НУЛЯ (полная сборка, как делали Juicy) | [6 empty] | ВАРИАНТ B — ТОЛЬКО ДОРАБОТКА (Juicy-база есть, считаем дельту)
# | Блок функционала | Метка | Что реализуется в GRABZI | Тип | Бэк,ч | Фронт,ч | Диз,ч | Σ часов | Т1 «MVP», ₽ | Т2 «Комфорт+», ₽ | Т3 «Премиум», ₽ | Бэк,ч | Фронт,ч | Диз,ч | Σ часов | Т1 «MVP», ₽ | Т2 «Комфорт+», ₽ | Т3 «Премиум», ₽
1 | Инфраструктура и окружение (репо, БД, JWT, WebSocket, Stripe-webhook, S3/MinIO) | 🟨 GRABZI⁺ | Каркас Juicy + хранилище медиа S3/MinIO + отдельный фронт grabzi-web (Next.js 16) | ЯДРО | 12 | 4 | 0 | 16 | 40000 | 74000 | 129000 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15000 | 28000 | 48500
2 | Каталог: категории + список напитков + карточка | 🟦 JUICY | Те же модели каталога; 1 категория «Ice V'60», 4 напитка; без видео-hero | ЯДРО | 8 | 6 | 0 | 14 | 35000 | 65000 | 112500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 9500 | 16000
3 | Авторизация по телефону + SMS-OTP | 🟦 JUICY | Вход по телефону; в GRABZI OTP — заглушка (вход без кода, провайдер не подключён) | ЯДРО | 6 | 4 | 0 | 10 | 25000 | 46500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Заказ: ОДНОЭКРАННЫЙ (без корзины) | 🟩 GRABZI | Весь заказ на одном экране /order (напитки+номер машины+телефон); новый фронт/UX вместо корзины Juicy | ЯДРО | 4 | 8 | 1 | 13 | 32500 | 64500 | 117500 | 4 | 8 | 1 | 13 | 32500 | 64500 | 117500
5 | Оформление заказа + оплата Stripe + webhook | 🟨 GRABZI⁺ | Оплата Juicy + car_plate/emirate + привязка к точке + жёсткая проверка дневного лимита под FOR UPDATE | ЯДРО | 10 | 5 | 1 | 16 | 40000 | 78500 | 142000 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15000 | 28000 | 48500
6 | Статусы + realtime WS + «Я приехал» (curbside) | 🟨 GRABZI⁺ | Статусная модель Juicy + curbside по номеру машины (HERE) + per-location admin WS-каналы | ЯДРО | 9 | 6 | 1 | 16 | 40000 | 78500 | 142000 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15000 | 28000 | 48500
7 | Мои заказы + профиль | 🟦 JUICY | Список заказов + история статусов; профиль минимальный | ЯДРО | 5 | 9 | 0 | 14 | 35000 | 65000 | 112500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 9500 | 16000
8 | ЛОКАЦИИ: выбор точки (клиент) + рабочие часы (TZ, смена через полночь) | 🟩 GRABZI | Новая сущность Location, экран выбора точки, расписание по таймзоне точки | ЯДРО | 8 | 5 | 1 | 14 | 35000 | 69000 | 125500 | 8 | 5 | 1 | 14 | 35000 | 69000 | 125500
9 | ДНЕВНОЙ ЛИМИТ + счётчик (резерв под FOR UPDATE, adjust-day, освобождение) | 🟩 GRABZI | Ядро бизнес-модели «come early»: счётчик порций, гонка за последней порцией, возврат/полночь | ЯДРО | 12 | 3 | 0 | 15 | 37500 | 69500 | 121000 | 12 | 3 | 0 | 15 | 37500 | 69500 | 121000
10 | СТОП-ЛИСТ напитков по точке | 🟩 GRABZI | Бариста скрывает напиток на точке; в Juicy был только глобальный hidden | ЯДРО | 4 | 2 | 0 | 6 | 15000 | 28000 | 48500 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15000 | 28000 | 48500
11 | СТАТУС точки (вычисляемый) + пауза/история | 🟩 GRABZI | open/paused/closed/inactive из часов и флага; пауза точки, аудит событий | ЯДРО | 5 | 2 | 0 | 7 | 17500 | 32500 | 56500 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17500 | 32500 | 56500
12 | КУХНЯ / KDS (канбан, take/ready/handover, realtime, панель остатка) | 🟩 GRABZI | Новый планшетный операционный экран; Juicy «админ-заказы» — список, не KDS | ЯДРО | 6 | 10 | 2 | 18 | 45000 | 91500 | 171000 | 6 | 10 | 2 | 18 | 45000 | 91500 | 171000
13 | Управление точками (супер-админ): CRUD/пауза/adjust-day/история | 🟩 GRABZI | Панель сети точек: создание/часы/лимит, ручная корректировка счётчика, лог событий | ЯДРО | 6 | 6 | 1 | 13 | 32500 | 64500 | 117500 | 6 | 6 | 1 | 13 | 32500 | 64500 | 117500
14 | Админ: каркас, вход персонала, роли (location-scoped) | 🟨 GRABZI⁺ | Каркас админки Juicy + привязка менеджера к точке (видит только свою, 403 на чужую) | ЯДРО | 6 | 5 | 0 | 11 | 27500 | 51000 | 88500 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12500 | 23000 | 40000
15 | Админ-каталог (категории/добавки/ед.изм./напитки/привязки) | 🟦 JUICY | Полное управление каталогом — переиспользовано как есть | ЯДРО | 12 | 14 | 2 | 28 | 70000 | 138000 | 251500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 9500 | 16000
16 | Админ-заказы (фильтры/«Взять»/статусы/состав/история) | 🟨 GRABZI⁺ | Управление заказами Juicy + фильтр/скоуп по точке для менеджера | ЯДРО | 7 | 9 | 1 | 17 | 42500 | 83000 | 150000 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10000 | 18500 | 32000
17 | Дизайн / редизайн под grabzi.ae | 🟩 GRABZI | Новая фирменная система: терракота/лайм, шрифт Grenadine, иконки, mobile-frame, ~12 экранов | ЯДРО·дизайн | 0 | 2 | 12 | 14 | 35000 | 113500 | 268000 | 0 | 2 | 12 | 14 | 35000 | 113500 | 268000
O1 | CMS InfoBlock + публичная /info | 🟩 GRABZI | Редактируемый контент (Story/Contact/Hours) + публичная страница | ОПЦИЯ | 4 | 4 | 1 | 9 | 22500 | 46000 | 85500 | 4 | 4 | 1 | 9 | 22500 | 46000 | 85500
O2 | Настройки сети (AppSetting registry) | 🟩 GRABZI | Глобальные дефолты/флаги (валюта/TZ/локали/контакты/вкл. модулей) | ОПЦИЯ | 5 | 4 | 1 | 10 | 25000 | 50500 | 93500 | 5 | 4 | 1 | 10 | 25000 | 50500 | 93500
O3 | Оффлайн-баннер + PWA-мелочи | 🟩 GRABZI | Глобальный баннер при потере сети | ОПЦИЯ | 0 | 2 | 0 | 2 | 5000 | 9500 | 16000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5000 | 9500 | 16000
O4 | Локализация RU/AR + RTL + язык в профиле | 🟦 JUICY | Инфраструктура i18n из Juicy; в GRABZI EN-first, AR/RTL — включение в варианте B | ОПЦИЯ | 8 | 9 | 3 | 20 | 50000 | 105000 | 200000 | 3 | 4 | 2 | 9 | 22500 | 50000 | 98500
O5 | Оценка лайк/дизлайк + купоны (лояльность) | 🟦 JUICY | Логика рейтинг→купон на бэке (Juicy O1+O2); в GRABZI нужен клиентский UI | ОПЦИЯ | 12 | 10 | 2 | 24 | 60000 | 119500 | 219000 | 0 | 8 | 1 | 9 | 22500 | 46000 | 85500
O6 | Админ: клиенты с деталкой + реестр платежей | 🟦 JUICY | Переиспользовано; работает на данных GRABZI | ОПЦИЯ | 6 | 4 | 0 | 10 | 25000 | 46500 | 80500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 9500 | 16000
O7 | Дашборд: метрики с фильтром по периоду | 🟦 JUICY | Переиспользовано; метрики считаются по данным GRABZI | ОПЦИЯ | 8 | 7 | 1 | 16 | 40000 | 78500 | 142000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5000 | 9500 | 16000
O8 | Возврат заказа (refund) + декремент дневного счётчика | 🟨 GRABZI⁺ | Возврат Juicy + освобождение порции дневного лимита того же бизнес-дня | ОПЦИЯ | 6 | 3 | 1 | 10 | 25000 | 50500 | 93500 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7500 | 14000 | 24000
| ИТОГО ЯДРО (минимально необходимое) |  |  |  | 120 | 100 | 22 | 242 | 605000 | 1212500 | 2234000 | 64 | 52 | 17 | 133 | 332500 | 687000 | 1291000
| ИТОГО ОПЦИИ (O1–O8) |  |  |  | 49 | 43 | 9 | 101 | 252500 | 506000 | 930000 | 16 | 25 | 5 | 46 | 115000 | 235000 | 435000
| ИТОГО ЯДРО + ВСЕ ОПЦИИ |  |  |  | 169 | 143 | 31 | 343 | 857500 | 1718500 | 3164000 | 80 | 77 | 22 | 179 | 447500 | 922000 | 1726000

## Сводка и сравнение
GRABZI — сводка по двум вариантам
Вариант A — «С нуля» (как Juicy) | Полная сборка GRABZI с нуля по той же модели, как оценивали Juicy: и переиспользуемые, и новые блоки считаются заново.
Вариант B — «Только доработка» | Juicy-база есть/оплачена; платим только за дельту: новое (🟩) полностью, доработки (🟨) частично, переиспользуемое (🟦) ≈ интеграция.
Показатель | Вариант A (с нуля) | Вариант B (доработка)
ЯДРО, ₽ (Т1 «MVP») | 605000 | 332500
ЯДРО+ОПЦИИ, ₽ (Т1 «MVP») | 857500 | 447500
ЯДРО+ОПЦИИ, ₽ (Т2 «Комфорт+») | 1718500 | 922000
ЯДРО+ОПЦИИ, ₽ (Т3 «Премиум») | 3164000 | 1726000
ЯДРО+ОПЦИИ, часов | 343 | 179
Справочно (внешний файл Juicy «Смета 3 версия», ставки 2500/2900/3500): ЯДРО+ОПЦИИ = 505 000 ₽ Т1 · 958 000 ₽ Т2 · 1 676 500 ₽ Т3.
Вывод: «доработка» (B) дешевле «с нуля» (A) за счёт переиспользования Juicy-блоков (🟦, схлопываются почти в ноль). Основную стоимость в ОБОИХ вариантах формируют новые GRABZI-блоки: локации, дневной лимит, curbside-выдача, кухня/KDS и редизайн.