Table of Contents

# Juicy — смета разработки по функционалу

Смета построена по функциональным требованиям (32 user stories, документ «Функциональные требования: User Stories по ролям и платформам»). Каждая строка сметы — блок функционала с привязкой к историям, оценкой по бэкенду / фронтенду / дизайну и стоимостью в трёх тарифах. Убрали блок — сразу видно, какие пользовательские сценарии исчезают.

Дата: 05.06.2026 · Валюта: ₽, цены без НДС · Оценка действительна 30 дней

## 1. Три варианта реализации

|  | 🚀 Тариф 1 · «MVP-гипотеза» | 🛠 Тариф 2 · «Комфорт+» | 💎 Тариф 3 · «Премиум» |
| --- | --- | --- | --- |
| Для чего | Быстро проверить гипотезу на реальных заказах | Тот же функционал «по-взрослому»: чистый код, архитектура под рост | Полная проработка продукта командой — фундамент для масштабирования |
| Команда | 1 fullstack-разработчик c AI-инструментами | 2 разработчика (back + front) + дизайнер (частично) + код-ревью | PM, архитектор, 2 разработчика, дизайнер, QA — параллельная работа |
| Срок: ядро | ~2,5–3 недели | ~4–5 недель | ~3–4 недели (за счёт параллельной команды) |
| Срок: ядро + все опции | ~4 недели | ~6–7 недель | ~5 недель |
| Дизайн | Готовый прототип as-is; 9 новых экранов — сборка по паттернам прототипа (4 ч) | Аккуратный дизайн новых экранов (12 ч дизайнера) | Все новые экраны в дизайн-системе, ревью UX-флоу, состояния и edge-cases (24 ч) |
| Качество кода | Рабочий монолит, ручное тестирование основных флоу | Чистая архитектура, код-ревью, автотесты ключевых флоу (оплата, заказ) | Архитектурная документация, unit + e2e тесты, нагрузочная проверка оплат |
| Инфраструктура | 1 сервер, ручной деплой | Staging + prod, базовый CI/CD | CI/CD, мониторинг и алерты, бэкапы, security-чеклист (PII клиентов) |
| Документация | README | Документация API | Полная: API, схема БД, регламенты, передача знаний |
| Поддержка после сдачи | 2 недели — исправление дефектов | 1 месяц — исправление дефектов | 2 месяца — дефекты + консультации команды |
| Ставка (средневзвешенная по команде) | 2 000 ₽/час | 2 900 ₽/час | 3 500 ₽/час |
| ЯДРО (минимально необходимое) | 320 000 ₽ · 160 ч | 760 500 ₽ · ~262 ч | 1 337 000 ₽ · ~383 ч |
| Ядро + все опции | 488 000 ₽ · 244 ч | 1 152 500 ₽ · ~396 ч | 2 012 500 ₽ · ~576 ч |

Почему часы растут между тарифами при одном функционале: в Тарифе 1 скорость достигается за счёт AI-генерации кода, переиспользования прототипа и осознанного технического долга. В Тарифе 2 добавляются код-ревью, рефакторинг, тесты ключевых флоу и аккуратная архитектура (×1,6 к часам). В Тарифе 3 — полный production-цикл: проектирование, QA, тесты, мониторинг, документация (×2,3). Поддержка после сдачи покрывает исправление дефектов; новые «хотелки» оцениваются отдельно.

Как выбрать. Если цель ближайшего месяца — проверить, будут ли заказы, берите Тариф 1 (ядро) и добавляйте опции итерациями. Если продукт точно запускается надолго и бюджет позволяет — Тариф 2 экономит деньги на горизонте 6+ месяцев (меньше переделок). Тариф 3 показывает честную стоимость полной production-реализации командой — выбирайте его, если сразу нужны масштаб, качество и передача поддержки внутренней команде.

## 2. Детальная смета по блокам функционала

Часы Б/Ф/Д — бэкенд / фронтенд / дизайн (база Тарифа 1). Для Тарифов 2 и 3 указаны итоговые часы и стоимость блока.

### 2.1 ЯДРО — минимально необходимое для запуска

| # | Блок функционала | User Stories | Б/Ф/Д, ч | 🚀 Тариф 1 | 🛠 Тариф 2 | 💎 Тариф 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура и окружение: репозиторий, БД, деплой, JWT-авторизация, каркас WebSocket и Stripe-webhook | — | 10/2/0 · 12 ч | 24 000 ₽ | 19 ч · 55 000 ₽ | 28 ч · 98 000 ₽ |
| 2 | Каталог: категории с бэкенда + список напитков + деталка с видео | PUB-G-01, 02 | 8/6/0 · 14 ч | 28 000 ₽ | 22 ч · 64 000 ₽ | 32 ч · 112 000 ₽ |
| 3 | Конструктор добавок: связка напиток×добавка (цена, мин/дефолт/макс объёмы, типы выбора), live-пересчёт цены и КБЖУ | PUB-G-03 | 8/8/0 · 16 ч | 32 000 ₽ | 26 ч · 75 500 ₽ | 37 ч · 129 500 ₽ |
| 4 | Корзина: несколько напитков, количество, итоги, сохранение | PUB-G-05 | 3/5/0 · 8 ч | 16 000 ₽ | 13 ч · 37 500 ₽ | 18 ч · 63 000 ₽ |
| 5 | Авторизация по телефону + SMS-код | PUB-G-04 | 6/4/0 · 10 ч | 20 000 ₽ | 16 ч · 46 500 ₽ | 23 ч · 80 500 ₽ |
| 6 | Оформление заказа (предзаполнение) + оплата Stripe + webhook подтверждения | PUB-A-01, 02 | 9/4/1 · 14 ч | 28 000 ₽ | 22 ч · 64 000 ₽ | 32 ч · 112 000 ₽ |
| 7 | Единая статусная модель + страница заказа + «Прибыл, готов забрать» + realtime WebSocket | PUB-A-03 | 8/5/1 · 14 ч | 28 000 ₽ | 22 ч · 64 000 ₽ | 32 ч · 112 000 ₽ |
| 8 | Мои заказы: список + деталка с историей статусов | PUB-A-07 | 3/5/0 · 8 ч | 16 000 ₽ | 13 ч · 37 500 ₽ | 18 ч · 63 000 ₽ |
| 9 | Профиль (личные данные) + состояния гость/клиент + route-guards | PUB-A-06, 08 | 2/4/0 · 6 ч | 12 000 ₽ | 10 ч · 29 000 ₽ | 14 ч · 49 000 ₽ |
| 10 | Админка: каркас, вход персонала, роли, управление менеджерами | ADM-S-06 | 5/5/0 · 10 ч | 20 000 ₽ | 16 ч · 46 500 ₽ | 23 ч · 80 500 ₽ |
| 11 | Админка-каталог: категории напитков · категории добавок (+типы выбора) · добавки (КБЖУ/цена/ед.) · единицы измерения · напитки + привязка добавок | ADM-S-01…05 | 12/14/2 · 28 ч | 56 000 ₽ | 45 ч · 130 500 ₽ | 64 ч · 224 000 ₽ |
| 12 | Админка-заказы: список с фильтрами, «Взять в работу», статусы, данные клиента при прибытии, история, состав с граммовкой | ADM-M-01…05 | 7/8/1 · 16 ч | 32 000 ₽ | 26 ч · 75 500 ₽ | 37 ч · 129 500 ₽ |
| 13 | Дизайн 9 новых экранов (купоны, оценка, категории, ед. изм., клиенты, платежи, локализация и др.) — глубина зависит от тарифа, см. §1 | — | 0/0/4 · 4 ч | 8 000 ₽ | 12 ч · 35 000 ₽ | 24 ч · 84 000 ₽ |
|  | ИТОГО ЯДРО |  | 160 ч | 320 000 ₽ | ~262 ч · 760 500 ₽ | ~383 ч · 1 337 000 ₽ |

Блок 13 масштабируется между тарифами иначе, чем код (×3 и ×6 вместо ×1,6 и ×2,3): «собрать экран по паттернам прототипа» и «спроектировать экран в дизайн-системе со всеми состояниями» — разная работа. Это сделано явно, чтобы обещания тарифов по дизайну совпадали с цифрами сметы.

### 2.2 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ модули (подключаются к любому тарифу)

| # | Модуль | User Stories | Б/Ф/Д, ч | 🚀 Тариф 1 | 🛠 Тариф 2 | 💎 Тариф 3 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Оценка заказа 👍/👎 (модалка по таймауту 15 мин + после завершения) + выдача и применение купона со смешанной оплатой | PUB-A-04, 05 | 8/6/2 · 16 ч | 32 000 ₽ | 26 ч · 75 500 ₽ | 37 ч · 129 500 ₽ | Программа лояльности; рекомендуем со 2-го месяца |
| O2 | Купоны: реестр в админке (выдачи, использования, аннулирование) | ADM-S-12 | 4/4/0 · 8 ч | 16 000 ₽ | 13 ч · 37 500 ₽ | 18 ч · 63 000 ₽ | Только вместе с O1 |
| O3 | Локализация RU/AR: переключатель, RTL, язык в профиле, переводы контента в админке | PUB-A-09, ADM-S-11 | 8/9/3 · 20 ч | 40 000 ₽ | 32 ч · 93 000 ₽ | 46 ч · 161 000 ₽ | Для старта можно RU-only; AR — к выходу на арабоязычную аудиторию |
| O4 | Админка: список клиентов с деталкой (данные, заказы, платежи) + реестр всех платежей | ADM-S-08, 09 | 6/8/0 · 14 ч | 28 000 ₽ | 22 ч · 64 000 ₽ | 32 ч · 112 000 ₽ | CRM-минимум; без него заказы видны, но нет сквозного просмотра клиента |
| O5 | Дашборд: выручка, чеки, напитки, средний чек, пики времени, top-20 продуктов, рейтинг клиентов (фильтр по периоду) | ADM-S-10 | 8/7/1 · 16 ч | 32 000 ₽ | 26 ч · 75 500 ₽ | 37 ч · 129 500 ₽ | Аналитика для управления; первые недели хватает списка заказов |
| O6 | Возврат заказа (refund) через Stripe + фиксация в платежах и истории | ADM-M-06 | 6/3/1 · 10 ч | 20 000 ₽ | 16 ч · 46 500 ₽ | 23 ч · 80 500 ₽ | 🧩 Выделен отдельно по решению владельца — исключается без влияния на остальное |
|  | ИТОГО ОПЦИИ |  | 84 ч | 168 000 ₽ | ~134 ч · 392 000 ₽ | ~193 ч · 675 500 ₽ |  |

### 2.3 Сводный итог

| Состав | 🚀 Тариф 1 | 🛠 Тариф 2 | 💎 Тариф 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро (13 блоков) | 320 000 ₽ | 760 500 ₽ | 1 337 000 ₽ |
| Ядро + лояльность (O1+O2) | 368 000 ₽ | 873 500 ₽ | 1 529 500 ₽ |
| Ядро + все опции (O1–O6) | 488 000 ₽ | 1 152 500 ₽ | 2 012 500 ₽ |

💡 Рекомендация по составу: для проверки гипотезы достаточно «Ядра» Тарифа 1 — заказы, оплата и выдача работают полностью. Опции O1–O5 добавляются итерациями после первых продаж; O6 (возврат) — по необходимости. При выборе Тарифа 3 рекомендуем сразу включать O3 (локализация) и O4 (клиенты/платежи) — позже переделывать дороже.

## 3. Что вы получите на выходе (каждый тариф)

- Работающий публичный сайт (mobile-web) на вашем домене: каталог → конструктор → корзина → оплата → выдача по статусам.

- Админ-панель с двумя ролями: супер-админ (каталог, менеджеры) и менеджер заказов.

- Приём реальных оплат через Stripe (после подключения вашего аккаунта).

- Исходный код в вашем репозитории — без vendor-lock на исполнителя.

- Документация и поддержка — по уровню тарифа (см. §1).

## 4. План работ по неделям (ядро)

| Неделя | 🚀 Тариф 1 (1 разработчик) | 💎 Тариф 3 (команда параллельно) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инфраструктура, БД, каталог + конструктор (API) | Архитектура и модель данных · дизайн новых экранов · инфраструктура и CI/CD |
| 2 | Корзина, OTP, Stripe, статусы + WebSocket | Каталог + конструктор + корзина · админка-каталог · тесты пишутся параллельно |
| 3 | Админка (каталог + заказы), профиль, стабилизация, деплой | OTP, Stripe, статусы + WebSocket · админка-заказы · QA-прогон |
| 4 | — (буфер / приёмка) | Интеграционное тестирование, нагрузочная проверка оплат, документация, приёмка |

Тариф 2 — те же этапы, что Тариф 1, но последовательность растянута на 4–5 недель за счёт ревью, рефакторинга и тестов. Сроки считаются от закрытия вопросов §6 и предоставления доступов (Stripe, SMS-провайдер, домен).

## 5. Распределение по специализациям (ядро, Тариф 1)

| Роль | Часы | Доля |
| --- | --- | --- |
| Бэкенд (API, БД, Stripe, WebSocket, SMS) | 81 ч | 51 % |
| Фронтенд (подключение прототипа к API, админка) | 70 ч | 44 % |
| Дизайн (новые экраны) | 9 ч | 5 % |

Фронтенд-доля невелика, потому что клиентский интерфейс уже собран в работающем прототипе — оплачивается подключение к реальному API, а не разработка экранов с нуля. Это главная экономия проекта (~80–120 ч готовой работы, которые не входят в эту смету).

## 6. Что НЕ входит в смету (оплачивается заказчиком отдельно)

- Комиссии Stripe за эквайринг и стоимость SMS-провайдера (за каждую отправку кода).

- Хостинг/серверы, домен, SSL (≈ 3–7 тыс ₽/мес на старте).

- Контент: фото и видео напитков, тексты, переводы на арабский (мы подключаем, заказчик предоставляет).

- Регистрация юр. аспектов приёма платежей в юрисдикции заказчика.

- Функционал, не описанный в user stories (новые «хотелки» оцениваются отдельно по той же модели).

## 7. Условия и допущения

- Ставки: Тариф 1 — 2 000 ₽/ч · Тариф 2 — 2 900 ₽/ч · Тариф 3 — 3 500 ₽/ч (средневзвешенные по команде). Цены без НДС; валюта и ставки корректируются при согласовании договора.

- Коэффициенты трудоёмкости между тарифами: ×1,6 (Тариф 2) и ×2,3 (Тариф 3) к базовым часам — за счёт тестов, ревью, архитектуры, QA и документации. Исключение — блок 13 «Дизайн» (см. примечание §2.1).

- Оценка предполагает переиспользование готового прототипа клиентского приложения и админки. Отказ от прототипа (дизайн с нуля) увеличивает фронтенд/дизайн-часы в ~2–2,5 раза.

- До старта необходимо закрыть открытые вопросы требований (минимум: провайдер SMS, одна точка или сеть, валюта/налог в чеке) — влияют на модель данных.

- Этапы оплаты (предложение): 50 % предоплата · 50 % по приёмке. Для Тарифа 3 — 40 % / 30 % (демо середины срока) / 30 %.

- Приёмка — по критериям AC соответствующих user stories.

## 8. Частые вопросы

Можно начать с Тарифа 1, а потом «повысить» до Тарифа 2/3? Да, это рабочая стратегия «сначала проверить спрос». Честно: часть кода гипотезы при этом перерабатывается — повторное использование обычно 50–70 %, поэтому суммарно «Тариф 1 → апгрейд» выйдет на ~20–30 % дороже, чем сразу Тариф 2. Это плата за снятие риска: если гипотеза не взлетит, вы потеряете 320 тыс, а не 760.

Можно добавить опции позже, после запуска ядра? Да, любой модуль O1–O6 подключается отдельным мини-этапом по ценам этой сметы (в течение срока её действия). Архитектура ядра проектируется так, чтобы опции вставали без переделок.

Что если в ходе работы появятся новые требования? Новые user stories оцениваются по той же модели (часы Б/Ф/Д × ставка тарифа) и согласуются до реализации — смета остаётся прозрачной.

Почему Тариф 3 дороже, если функции те же? Вы платите не за «те же экраны», а за то, чего не видно на скриншотах: тесты, которые не дают сломать оплату при доработках; мониторинг, который будит команду раньше, чем клиенты заметят сбой; документацию, которая позволит любой команде продолжить разработку без нас.

## 9. Как читать смету вместе с требованиями

Каждая строка сметы ссылается на ID user stories (PUB-…, ADM-…) из документа функциональных требований — там по каждой истории расписаны критерии приёмки и приложены скриншоты прототипа. Связка «история → блок сметы» позволяет: убрать блок — и сразу видно, какие сценарии исчезают; добавить требование — и понятно, какой блок дорожает.